2026창문축제 무대운영팀

한동, 배우다 기획서

작성자: 이이삭

정예은

김영찬

일자: 2026.10.19

목차

- ‘프로그램 개요

- 프로그램 소개

- 메시지

- 기대효과

- 일시 및 장소

- 프로그램 세부 사항

- 프로그램 내용

- 프로그램 세부 일정

- 프로그램 타임 테이블

- 프로그램 요청 사항

- 기타 사항

- 프로그램 운영 계획

- 인력 구성

- 고려 사항 및 위기 대응

- 물품 및 예산

    - 물품 리스트

    - 지출

- 붙임

  - 프로그램 개요

- 프로그램 소개

축제 타이틀 DREAMERS(꿈꾸는 사람들)에 맞추어, 크리스천 인플루언서 하준파파(황태환)를 초청하여 '꿈'을 주제로 강연과 질의응답을 진행하는 강연 프로그램이다. 본 프로그램은 학생들에게 일상에서 쉽게 접하기 어려운 문화 경험을 제공하고자 하는 제31대 총학생회 ‘FLOW’ 문화국 사업으로 준비되었으며, 더 많은 학생이 함께 누릴 수 있도록 전교생이 한자리에 모이는 가을축제 무대와 연계하여 진행한다. 축제 둘째 날 ‘나의 꿈’을 대표하는 프로그램으로서, 40분간의 강연에서는 화려한 성취만이 아니라 서툴렀던 시작과 흔들림, 다시 일어선 과정, 그리고 지금도 이어지는 꿈까지 강사의 삶의 여정을 따라가며, 꿈은 어느 한 시점에 완성되는 결과가 아니라 지금도 자라나고 있는 과정임을 전한다. 이어지는 20분간의 질의응답에서는 관객이 현장 질문으로 직접 대화에 참여하며 각자의 꿈을 돌아보고 서로를 응원한다. 이처럼 가을창문축제 TFT와 총학생회 문화국이 함께 만드는 하나의 무대 위에서, 학생들이 꿈을 나누고 문화를 함께 누리는 자리를 만들고자 기획하였다.

- 메세지

꿈은 거창한 성취 뒤에 생기는 것이 아니라, 처음 내딛는 그 순간부터 이미 시작된 것이다. Beginner였던 순간에도, 그리고 지금도 강사는 여전히 꿈을 꾸는 Dreamer이다.

막막했던 청년 시절, 가족의 일상을 기록하며 내디딘 첫걸음, 깊은 상실 속에서도 끝내 붙든 사랑, 그리고 아이들을 후원하며 넓어진 꿈까지, 하준파파가 걸어온 여정을 들으며 우리 역시 지금 이 자리에서 꿈꾸고 있는 사람임을 발견한다. 또한 참된 영향력은 명성이 아니라 사랑에서 비롯되며, 막막함과 흔들림의 시간 또한 꿈을 단단하게 하는 과정임을 전한다. 나아가 학생들의 질문을 통해 각자의 꿈을 나누고 서로 동기부여됨으로써, 꿈은 혼자 꾸는 것이 아니라 함께 나눌 때 더 깊고 넓어진다는 것을 전하고자 한다.

- 기대효과

하준파파의 꿈의 여정을 들으며 학생들은 자신의 꿈을 성찰하고 앞으로 나아갈 용기와 동기를 얻을 수 있다. 특히 진로와 신앙, 관계와 미래 앞에서 가장 많은 질문을 품고 있는 20대 청년들에게 20분간의 질의응답은, 강연에서 ‘들은 이야기’를 각자의 상황에 비추어 직접 묻고 답을 들으며 ‘나의 이야기’로 적용하는 시간이 된다. 현장 질문을 통해 관객이 직접 참여함으로써 일방적인 강연이 아닌 쌍방향 소통을 이끌어 낼 수 있으며, 다른 학생들의 질문과 고민 속에서 나와 같은 고민을 발견하고 서로의 꿈을 공유하며 공감하는 시간을 가질 수 있다. 이를 통해 축제 타이틀인 DREAMERS(꿈꾸는 사람들)와 둘째 날 주제인 ‘나의 꿈’의 의미를 프로그램 안에서 직접 체감하고, 축제의 주제를 자연스럽게 기억하는 효과를 기대할 수 있다. 아울러 총학생회 문화국과 가을축제TFT가 무대와 음향, 운영 인력을 공유함으로써 한정된 예산과 인력을 효율적으로 운용하고, 축제를 찾은 많은 학생들에게 문화 경험을 폭넓게 전달할 수 있다. 이는 학생자치기구 간 협력의 좋은 사례가 되는 동시에, 학생들의 문화적 향유 기회를 넓힌다는 측면에서 도움이 될 것이다.

- 일시 및 장소

일시: 2026년 11월 05일(목) 20:00~21:00 (60분)

장소: 한동대학교 평봉필드 특설무대

  - 프로그램 세부 사항

- 프로그램 내용

| 프로그램 내용 |  |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 한동, 배우다 |
| 강사 | 하준파파(황태환) – 크리스천 유튜버·인플루언서 |
| 강연 주제(안) | 진짜 Dreamer로 사는 법 – 막막했던 청년에서, 사랑으로 영향력을 남기는 아버지가 되기까지 |
| 소요 시간 | 60’ (강연 40’ + 질의응답 20’) |
| 장소 | 평봉필드 특설무대 |
| 진행 방안 | [프로그램 중] 1. 강연 (40’) - 사회자가 프로그램을 소개하고, 강사를 무대로 초청하여 소개한다. (약 3’) - 하준파파가 ‘진짜 Dreamer로 사는 법’을 주제로 강연한다. - 강연 흐름(안): ① Beginner의 시간 → ② 꿈이 흔들릴 때 → ③ 꿈의 지평이 넓어지다 → ④ 지금 꾸는 꿈 - 강연 시작 전 객석에 포스트잇과 필기구를 배부하고, 강연을 들으며 궁금한 점을 적도록 안내한다. - 강연 종료 5분 전부터 무대 인솔 스태프가 질문지를 수거하여 칠판에 부착하고 사회자에게 전달한다. 2. 질의응답 (20’) - 강연 종료 후 사회자가 무대에 올라 질의응답을 시작한다. - 사회자가 수거된 현장 질문지 중 질문을 선별하여 대독하고, 강사가 답변한다. - 질문 1개당 약 3분, 총 5개 내외를 목표로 한다. - 현장 질문이 부족할 경우 사회자가 준비한 질문(붙임 1)으로 진행한다. - 마지막으로 강사가 관객에게 전하는 맺음말을 나누고, 사회자가 종료 멘트 후 다음 프로그램을 안내한다. 3. 정리 (5’) - 21:00까지 프로그램을 마치고, 21:00~21:05 동안 무대 및 물품을 정리한다. |

- 프로그램 세부 일정

| 세부 일정 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일정 | 내용 | 운영 방법 | 비고 |
| 5주차 (9/28~10/4) | 강사 사전 협의 | 일정 재확인, 사례 및 의전(이동, 식사) 협의, 강연 주제·흐름 및 질의응답 준비 질문 공유 여부 조율 | 섭외 완료, 세부 내용만 조율 |
| 5주차 | 강사 소개 자료 요청 | SNS 홍보용 강사 소개 사진·영상 활용 가능 여부를 강사 측에 확인 |  |
| 5주차 | 티저 홍보물 | 의뢰디자인 팀에게 강사 공개 티저 포스터 의뢰 |  |
| 5주차 | 인력 배치 시작 | 사회자 보조, 무대 인솔 스태프 등 후보 확인 |  |
| 6주차 (10/5~10/11) | 강사 공개 | SNS 및 포스터로 하준파파 공개 |  |
| 7주차(10/12~10/18) | 인력 배치 확정 | 사회자 보조, 무대 인솔 스태프 등 최종 확정 |  |
| 8주차 (10/19~10/25) | 사회자 준비 질문 선정 | 붙임 1의 예상 질문 중 질의응답 보충용 질문 선별 및 순서 배치, 사회자 대본 반영 | 현장 질문 부족 대비 |
| 8주차 | 강연 제안서 전달 및 강연 내용 협의 | 강연 주제(안)·흐름·질의응답 예상 질문을 담은 제안서 전달, 강연 구성 최종 협의 | 강연 자료(PPT) 사용 여부 확인 |
| 9주차(10/26~11/1) | 리허설 | 사회자, 큐시트, 강연 자료(PPT) 송출, 질문지 배부·수거 동선 확인 |  |
| 행사 당일 (11/5) | 프로그램 진행 | 타임테이블에 따라 진행 |  |
| 행사 당일 | 강사 의전 및 사례 전달 | 프로그램 종료 후 배웅 및 사례 전달 |  |

- 프로그램 타임테이블

| 타임테이블 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간 | 소요 시간 | 프로그램 내용 | 필요사항(물품/인력 등) |
| 20:00 ~ 20:03 | 3’ | 오프닝: 프로그램 소개, 강사 입장 및 소개 | 사회자, 강사 |
| 20:03 ~ 20:40 | 37’ | 하준파파 강연: 진짜 Dreamer로 사는 법(강연 중 현장 질문지 작성 및 수거) | 강사, 무선 마이크, 강연 자료(PPT) 송출, 포스트잇·필기구, 무대 인솔 스태프 |
| 20:40 ~ 20:57 | 17’ | 질의응답(현장 질문지 선별 대독, 5개 내외) | 사회자, 강사, 칠판, 사회자 준비 질문 큐카드 |
| 20:57 ~ 21:00 | 3’ | 강사 맺음말, 마무리 멘트(+ 다음 프로그램 안내) | 사회자, 강사 |
| 21:00 ~ 21:05 | 5’ | 정리 및 Clean up(무대 정리, 물품 회수) | 전 스태프 |

- 프로그램 요청 사항.

가. 디자인팀

    - 강사 공개용 포스터

나. 무대팀

    - 강연 자료(PPT) 송출

    - 강사 및 사회자를 비추는 카메라 동선 확보

    - 무선 마이크 2개 이상 준비 (사회자, 강사용) 및 예비 마이크 1개

- 기타 사항

- 질의응답은 현장 질문지(포스트잇)로 진행하며, 강연 시작 전 객석에 포스트잇과 필기구를 배부하고 질문 작성 방법을 안내.

- 질문지는 강연 종료 5분 전부터 무대 인솔 스태프가 수거하여 칠판에 부착하고, 질의응답 시작 전 사회자에게 전달.

- 강연 자료(PPT) 사용 여부와 파일은 행사 1주 전까지 강사 측에 확인하여 수합.

- 딜레이 발생 시 질의응답의 질문 개수를 탄력적으로 축소 조정.

  - 프로그램 운영 계획

      - 인력 구성

- 사회자 / 1인 / 프로그램 및 강사 소개, 현장 질문지 선별·대독, 질의응답 진행 리드, 시간 관리

- 사회자 보조 스태프 / 1인 / 현장과 사회자 간 소통 관리, 시간 체크 및 진행 상황 전달, 딜레이 발생 시 현장 판단으로 유연하게 대처

- 무대 인솔 스태프 / 3인 / 강사 무대 동선 안내, 포스트잇·필기구 배부 및 질문지 수거·칠판 부착, 프로그램 종료 후 무대 정리 및 물품 회수

      - 고려 사항 및 위기 대응

- 우천: 우천 예보 시 D-1일 실내 대체 장소(예: 채플) 이동 여부 사전 협의, 캐노피 천막 준비

- 강사 지각·불참: 비상 연락망 확보, 지연 시 사회자 오프닝 멘트 및 BGM으로 시간 확보, 불참 시 사회자 단독 진행 시나리오 사전 준비

- 시간 초과: 강연이 길어질 경우 질의응답 질문 개수를 축소, 20:57 마무리 멘트 시작 원칙을 사회자와 사전 합의

- 현장 질문 부족: 사회자 준비 질문(붙임 1)으로 즉시 대체

- 질문지 수거 지연: 수거 시작 시점을 강연 종료 5분 전으로 고정하고, 수거된 질문부터 순차적으로 사회자에게 전달

- 음향 사고: 무선 마이크 배터리 및 예비 마이크 사전 점검

- 안전사고: 질문지 배부·수거 스태프의 이동 통로 확보, 객석 혼잡 구간에 무대 인솔 스태프 배치

  - 물품 및 예산

  - 물품 리스트

- 의자, 책상 (무대 데코 배치)

- 칠판 (현장 질문지 부착용)

- 포스트잇, 필기구 (현장 질문 작성용)

- 화이트보드, 포스트잇 (무대 데코용, 활용 방식은 데코팀과 협의)

※ 전체 무대 데코 콘셉트는 데코팀 확인 후 확정 필요

  - 예산

| 장 | 관 | 항 | 금액 | 산출근거 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ₩ | {품목명(단가) *수량} 형태로 작성 |  |  |
| 수입 총계 |  |  | ₩ |  |  |  |
| 장 | 관 | 항 | 금액 | 산출근거 |  | 비고 |
| 지출 |  |  | ₩ |  |  |  |
| 지출 |  |  | ₩ |  |  |  |
| 지출 |  |  | ₩ |  |  |  |
| 지출 |  |  | ₩ |  |  |  |
| 지출 총계 |  |  | ₩ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 수입 총계 | ₩ |
|  |  |  |  |  | 지출 총계 | ₩ |
|  |  |  |  |  | 계 | ₩ |

  - 붙임

[붙임 1] 질의응답 사회자 준비 질문 (현장 질문 부족 시 활용)

■ 꿈의 시작

1. 스무 살의 하준파파 님은 어떤 꿈을 품은 청년이셨나요? 그때 그리던 모습과 지금의 모습은 얼마나 닮아 있나요?

2. 가족의 일상을 영상으로 기록하기 시작하셨을 때, 이렇게 많은 이들에게 닿으리라 예상하셨나요?

3. 청년 시절의 막막함이 오히려 축복이었다고 하셨는데, 그 시기를 어떤 마음으로 견디셨나요?

■ 시련과 극복

4. 꿈을 향해 오며 가장 크게 흔들렸던 순간은 언제였고, 무엇을 붙들고 다시 일어서셨나요?

5. 고된 시간 속에서도 신앙을 지켜 낼 수 있었던 힘은 무엇이었나요?

6. 삶이 많은 사람에게 드러나는 자리의 부담과 비판은 어떻게 감당해 오셨나요?

■ 영향력과 지금의 꿈

7. 하준파파 님이 생각하시는 ‘진짜 인플루언서’, 참된 영향력이란 무엇인가요?

8. 아이들을 후원하는 삶은 어떻게 시작되었고, 그 삶이 무엇을 변화시켰나요?

9. 지금 품고 계신 가장 큰 꿈은 무엇인가요?

■ 한동의 청년들에게

10. ‘내 꿈이 무엇인지 모르겠다’고 고민하는 학생들에게 어떤 이야기를 해 주고 싶으신가요?

11. 남과 비교하며 조급해질 때, 나만의 속도로 꿈을 걸어가는 지혜가 있을까요?

12. 스무 살의 자신에게 다시 말을 건넬 수 있다면, 꼭 전하고 싶은 한마디는 무엇인가요?

※ 질의응답은 현장 질문지를 우선으로 진행하며, 질문이 부족할 경우 위 질문 중 선별하여 사회자가 진행한다. 질문 목록은 사전에 강사와 공유하여 조율한다.